## Slide 1: EL PLAN DE TRABAJO, UN INSTRUMENTO PRÁCTICO PARA LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

## Slide 2
“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñado para determinar y lograr los objetivos manifestados, mediante el uso de seres humanos y de otros recursos”.

## Slide 3
¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN?
“(...) Es la coordinación de hombres y recursos materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de cuatro elementos:
Dirección hacia objetivos
A través de personas
Mediante técnicas
Dentro de la organización
Freemon E. Kast

## Slide 4: SE IMPONE ENTONCES:
DETERMINAR LOS OBJETIVOS PARA CADA PERIODO ACADÉMICO LOS CUALES SE ERIGIRÍAN COMO LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS A SEGUIR. MÁS SENCILLO, SERÍAN LOS DOMINANTES QUE NO PUEDEN FALTAR EN LA PLANIFICACIÓN.
A LOS EFECTOS DEL PROPÓSITO INMEDIATO,
¿ CUÁL SERÍA LA EXPRESIÓN EXTERNA DE LOS DOMINATES?:
“EL PLAN DE TRABAJO”

## Slide 5: DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO
¿CUÁLES SERÍAN LOS DOMINANTES?:
“LAS TAREAS PRINCIPALES PARA CADA ETAPA”
¿QUIÉN DETERMINA CUALES SON ESTAS TAREAS PRINCIPALES?:
“LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA A TRAVÉS DEL CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA”
¿DÓNDE SE PLASMAN ESAS TAREAS PRINCIPALES?:

## Slide 6
EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL
EN EL PLAN DE TRABAJO MENSUAL

## Slide 7: EL PLAN
“Es el resultado del proceso de investigación, es el documento que fundamenta y en el cual se deja constancia de las decisiones tomadas durante el proceso de planificación, debe describir las acciones a ejecutar y debe servir como mecanismo formal de coordinación”

## Slide 8: ¿DÓNDE SE CONFECCIONA EL PLAN DE TRABAJO MENSUAL?
EN LA ESTRUTURA ORGANIZATIVA SUPERIOR DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN, A SABER, VICERRECTORADO ACADÉMICO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA.
¿CÓMO SE CONFECCIONA?
PRIMERO: SELECCIONANDO COMO MÁXIMO 5 TAREAS PRINCIPALES A CUMPLIR EN EL MES POR CADA UNA DE LAS ÁREAS.
SEGUNDO: ESTAS TAREAS SE INFORMAN A LAS ÁREAS EN REUNIÓN PAUTADA PARA ESTE FIN, EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES ANTERIOR AL QUE CORRESPONDE EL PLAN DE TRABAJO.

## Slide 9: ¿CUÁLES SON ESTAS TAREAS?
ACTIVIDADES PRIORIZADAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UDS, DE SER POSIBLE CON FECHAS, HORA Y LUGAR
ACTIVIDADES PROPIAS DEL VICERRECTORADO Y DIRECCIÓN ACADÉMICAS CON FECHA, HORA, LUGAR ETC.
ESTAS TAREAS PUEDEN SER REUNIONES, SEMINARIOS, EVENTOS ETC.

## Slide 10: ¿QUÉ CARÁCTER TIENEN ESTAS TAREAS?
TIENEN UN CARÁCTER RECTOR, ES DECIR, SON ACTIVIDADES QUE SON INAMOVIBLES, SOLO SE PUEDEN CAMBIAR O SUSPENDER POR EL NIVEL DE DIRECCIÓN QUE LAS APROBÓ O INSTANCIA SUPERIOR A ELLA; DICHO DE OTRA MANERA, CADA ÁREA SUBORDINADA TIENE QUE “SEMBRAR” EN SU PROYECTO DE PLAN ESTAS ACTIVIDADES.

## Slide 11: ¿CUÁLES SERÍAN LOS SIGUIENTES PASOS?
CADA ÁREA SUBORDINADA CONFECCIONA SU PROYECTO DE PLAN EL CUAL ES ENTREGADO AL VICERRECTORADO Y DIRECCIÓN ACADÉMICAS DEL 6 AL 10 DE CADA MES ANTERIOR A LA FECHA DEL PLAN.
ENTRE EL 11 Y EL 15 DE CADA MES EL VICERRECTORADO Y DIRECCIÓN ACADÉMICAS REVISAN LOS PROYECTOS Y CONFECCIONAN UN PRE PLAN, EL CUAL SE NEGOCIARÁ EN REUNIÓN PAUTADA CON ANTERIORIDAD DE PREFENCIA CON FECHAS FIJAS (EJEMPLO EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DE CADA MES) CON LOS JEFES DE ÁREAS. ESTA REUNIÓN SE DENOMINA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

## Slide 12
UNA VEZ NEGOCIADO ESTE PROYECTO DE PLAN, SE CONFECCIONA LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL PLAN DE TRABAJO Y SE ENTREGA A LAS ÁREAS SUBORDINADAS ENTRE EL 16 Y EL 20 DE CADA MES.
ES DECIR CADA ÁREA DISPONE DE 10 DÍAS PARA A SU VEZ ORIENTAR A SUS ESTRUCTURAS SUBORDINADAS EL PLAN DE TRABAJO.
¡DE ESTA MANERA NO DEBEN EXISTIR SUPERPOSICIONES DE TAREAS, LO CUAL REDUNDA EN UNA MAYOR Y MÁS EFECTIVA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO!.
EL SIGUIENTE PASO CONSISTE EN REALIZAR UN BALANCE DEL CUMPLIMINENTO DEL PLAN DEL MES ANTERIOR EN LA PROPIA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE MES.

## Slide 13
PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL PARA EL PERIODO ACADÉMICO “X”
ACTIVIDADES PRINCIPALES (CUANDO SE TRATE DE DIRECCIÓN POR OBJETIVOS, LO QUE SE PLASMA SON LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN-ÁREA, ESTAS DEBEN SER UNA AL MENOS POR CADA ÁREA )
1.
2.
3.
X.
X.
X.

## Slide 14: PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL PARA EL PERIODO ACADÉMICO “X”
No. | ACTIVIDADES | PLAZOS DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARTICIPA | EJECUTA | DIRIGE
 |  | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A |  |  | 
1. |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | 
2. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
X. |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 
X. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 

## Slide 15: ¿CUÁNDO SE CONFECCIONA Y SE ENTREGA A LAS ÁREAS SUBORDINADAS EL PLAN DE TRABAJO ANUAL?
SE CONFECCIONA ENTRE MARZO Y ABRIL DEL AÑO ACADÉMICO ANTERIOR AL PERIODO QUE SE PLANIFICA.
SE ENTREGA EN MAYO DEL AÑO ACADÉMICO ANTERIOR AL PERIODO QUE SE PLANIFICA.

## Slide 16: PLAN DE TRABAJO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES “X”
TAREAS PRINCIPALES
1.
2.
3.
X.
No. | ACTIVIDADES | FECHA | HORA | LUGAR | PARTICIPA | EJECUTA | DIRIGE
1. |  |  |  |  |  |  | 
2. |  |  |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  |  |  | 
X. |  |  |  |  |  |  | 
X. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
¿QUÉ DEBE INCLUIR EL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL DEL DOCENTE?
El trabajo político ideológico, traducido en trabajo educativo.(estrategia educativa)
El trabajo docente: Incluye el trabajo docente metodológico y el científico metodológico.
La investigación.
La superación